## Tổng quan
TIMELINE DỰ ÁN — AI Personal Tutor Trường Việt Anh
Bám sát PRD v3 · 100% = Pilot production Việt Anh trọn vẹn (Toán 10 + Anh 10)
% HOÀN THÀNH HIỆN TẠI
(Xong = 100% trọng số · Đang = 50% · Chưa = 0%. Đổi trạng thái ở Checklist → ô này tự nhảy.)
TIẾN ĐỘ THEO KHU VỰC
Khu vực | Trọng số % | % đạt | Ghi chú
A. Hạ tầng & Schema DB
B. Auth & RBAC
C. Engine sư phạm
D. Nội dung Toán 10
E. Nội dung Tiếng Anh 10
F. Dạng câu & chấm
G. UX học sinh
H. Công cụ Giáo viên
I. Phụ huynh
J. Admin & vận hành
K. PDPL tuân thủ
L. Nhà máy nội dung
M. Gamification & báo cáo
N. Kiến trúc & triển khai
O. Đo lường A/B
P. Nhân bản môn mới
MỐC LỘ TRÌNH (PRD v3 §12)
Mốc | Trạng thái | Tiêu chí
M0 Sẵn sàng | Xong | Supabase + schema v2 + RLS + Studio pipeline
M1 Khung KG | Xong | Trạm 1–2 xong 1 chương/môn
M2 Nguyên mẫu 1 chương trọn 6 trạm | Xong | Nạp được vào Supabase
M3 Vận hành thử | Xong | Chat+Tutor; truy ngược + thang Socratic verify LIVE
M4 Phủ 50%/môn + A/B | Đang | Toán 10 ~đủ; Anh đang; A/B chưa
M5 Phủ trọn Toán 10 + Anh 10 + số liệu | Chưa | Đích 100% pilot
M6 Nhân bản (GDKTPL…) | Chưa | cửa importer đã sẵn — v-next
ĐẠT 100% NGHĨA LÀ (PRD v3 §14)
1. Nội dung: Toán 10 + Tiếng Anh 10 phủ trọn, 'Đã phát hành', có thống kê câu.
2. Engine + 17 dạng câu chạy đúng end-to-end trên production.
3. Đủ vai & công cụ: HS học · GV theo dõi/duyệt/điều chỉnh · PH xem tiến độ · Admin cảnh báo.
4. Tuân thủ PDPL đầy đủ (đồng thuận kép + rút đồng ý + ẩn danh) + gamification nỗ lực.
5. Đo hiệu quả A/B + nhà máy nội dung vận hành để nhân bản môn kế.
Ngoài 100% (v-next): IRT/CAT + Knowledge Tracing · SSO/Classroom/OCR · báo cáo Zalo · nhân bản đa môn.
CHÚ THÍCH: Xong = 100% trọng số · Đang = 50% · Chưa = 0% · mỗi đầu việc ≤ 3% · tổng = 100%

## Checklist
Khu vực | Mã | Đầu việc | Điểm | Trọng số % | Trạng thái | % đạt | Ghi chú
A. Hạ tầng & Schema DB | A1 | Tạo Supabase project production + Postgres | 1 |  | Xong
A. Hạ tầng & Schema DB | A2 | Bảng KG core (kg_versions/nodes/edges/node_tiers) theo schema v2 | 2 |  | Xong
A. Hạ tầng & Schema DB | A3 | Bảng resources + cột embedding pgvector | 1 |  | Xong
A. Hạ tầng & Schema DB | A4 | Bảng questions (DOK+độ khó tách, distractor, tham số, stats) | 2 |  | Xong
A. Hạ tầng & Schema DB | A5 | Bảng socratic_ladders (rungs/bottom_out/cổng nỗ lực) | 1 |  | Xong
A. Hạ tầng & Schema DB | A6 | Bảng vận hành (sessions/attempts/mastery_evidence/node_state) | 2 |  | Xong
A. Hạ tầng & Schema DB | A7 | Bảng consent/audit_logs/token_usage/flags/review_queue/overrides | 2 |  | Xong
A. Hạ tầng & Schema DB | A8 | Bảng student_xp + classes + user_roles | 1 |  | Xong
A. Hạ tầng & Schema DB | A9 | Migrations 0001–0011 hợp nhất, versioned | 1 |  | Xong
A. Hạ tầng & Schema DB | A10 | Auth provisioning trigger (handle_new_user, domain-gate) | 1 |  | Xong
B. Auth & RBAC | B1 | Google SSO (skipBrowserRedirect + navigate) | 1 |  | Xong
B. Auth & RBAC | B2 | Parent magic-link (signInWithOtp) | 1 |  | Xong
B. Auth & RBAC | B3 | Demo/password login (pilot, gated cờ) | 1 |  | Xong
B. Auth & RBAC | B4 | Session mgmt (useAuth ready flag, chống blink) | 1 |  | Xong
B. Auth & RBAC | B5 | RLS policies theo vai (student/teacher/parent/admin) | 2 |  | Xong
B. Auth & RBAC | B6 | user_roles allowlist + gating từng trang (allow props, RoleShell) | 2 |  | Xong
B. Auth & RBAC | B7 | Access-denied panels + role hub | 1 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C1 | CAS chấm tương đương (tuple/set/numeric/symbolic) | 2 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C2 | Fix khớp-chữ MCQ A/B/C/D (đụng đơn vị mathjs) | 1 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C3 | Cổng nỗ lực (min attempts cứng + tín hiệu suy nghĩ) | 2 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C4 | Thang Socratic runtime (leo bậc → bottom-out) | 2 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C5 | Distractor → quan niệm sai → khớp đúng thang | 1 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C6 | Truy ngược prerequisite_hard (patch-and-climb) | 2 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C7 | Mastery recompute (3/4 window, DOK≥3, cổng tự tin) | 2 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C8 | Spaced repetition Leitner (1-3-7-21) | 1 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C9 | XP server-authoritative (đúng/kiên trì/mastery, chống farm) | 2 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C10 | Token budget guard (trần token/HS/ngày) | 1 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C11 | Máy sinh tham số (paramgen tất định theo seed) | 2 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C12 | LLM gateway OpenRouter (ẩn danh PDPL, audit, fallback) | 2 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C13 | Guide agent (Socratic prompt, không lộ đáp án) | 1 |  | Xong
C. Engine sư phạm | C14 | Đào thải câu kém theo p-value/discrimination | 2 |  | Đang |  | có cột stats, chưa cron retire tự động
D. Nội dung Toán 10 | D1 | KG nodes Toán 10 (204 node / 9 chương) | 2 |  | Xong
D. Nội dung Toán 10 | D2 | Cạnh prerequisite_hard (259) | 1 |  | Xong
D. Nội dung Toán 10 | D3 | Ngân hàng câu Toán 10 (1416 câu active) | 2 |  | Xong
D. Nội dung Toán 10 | D4 | Nạp thang Socratic C1–C8 (2607 thang) | 2 |  | Xong
D. Nội dung Toán 10 | D5 | Thang Socratic Chương 9 (22 thang/12 node) | 1 |  | Xong |  | Studio đã soạn C09; nạp qua import-ladders-c09.mjs
D. Nội dung Toán 10 | D6 | Hiệu chuẩn/nghiệm thu thống kê câu Toán 10 | 2 |  | Đang
E. Nội dung Tiếng Anh 10 | E1 | KG version Anh 10 (Global Success) | 1 |  | Xong
E. Nội dung Tiếng Anh 10 | E2 | Ngân hàng 1551 câu sync từ Studio | 2 |  | Xong
E. Nội dung Tiếng Anh 10 | E3 | Phủ 17 dạng câu (mcq/điền/dung_sai/sap_xep/noi_cot/viết/nói…) | 2 |  | Xong
E. Nội dung Tiếng Anh 10 | E4 | Rubric riêng từng câu (Studio cấp theo khuôn kỹ năng) | 2 |  | Chưa |  | đã chốt khuôn, chờ Studio
E. Nội dung Tiếng Anh 10 | E5 | Nội dung Nghe (nghe) + transcript/audio | 2 |  | Chưa |  | DB đang 0 câu nghe
E. Nội dung Tiếng Anh 10 | E6 | Thang Socratic cho Anh 10 | 2 |  | Chưa
E. Nội dung Tiếng Anh 10 | E7 | Nghiệm thu/thống kê câu Anh 10 | 2 |  | Chưa
F. Dạng câu & chấm | F1 | MCQ + điền đáp án (chấm CAS) | 1 |  | Xong
F. Dạng câu & chấm | F2 | dung_sai (nút Đúng/Sai) | 1 |  | Xong |  | Đợt A
F. Dạng câu & chấm | F3 | sap_xep (kéo-thả xếp thứ tự) | 2 |  | Xong |  | Đợt A
F. Dạng câu & chấm | F4 | noi_cot (kéo-thả nối cột) | 2 |  | Xong |  | Đợt A
F. Dạng câu & chấm | F5 | Bộ chấm cấu trúc tất định (dãy/tập cặp/true-false) | 2 |  | Xong
F. Dạng câu & chấm | F6 | Parse đề dẫn đường bằng dap_an (server, 100%/91%) | 2 |  | Xong
F. Dạng câu & chấm | F7 | Viết (textarea) + chấm rubric | 1 |  | Xong
F. Dạng câu & chấm | F8 | Nói (SpeakBox STT) + chấm rubric | 1 |  | Xong
F. Dạng câu & chấm | F9 | Rubric theo kỹ năng (Viết/Nói/Lập luận) có điểm | 2 |  | Xong |  | Đợt B
F. Dạng câu & chấm | F10 | Scorecard UI (điểm từng tiêu chí) | 1 |  | Xong |  | Đợt B
F. Dạng câu & chấm | F11 | Nút Nghe (Web Speech TTS) | 1 |  | Xong |  | Đợt C
F. Dạng câu & chấm | F12 | KaTeX render công thức | 1 |  | Xong
F. Dạng câu & chấm | F13 | Dạng còn lại (tim_loi/nhieu_buoc/phan_tu) — UI riêng | 2 |  | Chưa |  | hiện hạ về dạng gần nhất
G. UX học sinh | G1 | Luồng bài học chat (TutorApp) | 2 |  | Xong
G. UX học sinh | G2 | Lộ trình học (world, dấu chân) | 2 |  | Xong
G. UX học sinh | G3 | 9 hình nền cảnh theo chương (WebP) | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G4 | Sư tử mascot (nhiều mood) | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G5 | Diagnose / tạo phiên học | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G6 | UI vá nền (patch-and-climb) + băng-rôn | 2 |  | Xong
G. UX học sinh | G7 | Tự đánh giá độ tự tin (confidence) | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G8 | Review — xem lại câu sai | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G9 | Profile (XP, mastery) | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G10 | Scoreboard (lớp/khối) | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G11 | Quests view | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G12 | Settings view | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G13 | Bài đặc biệt (LessonView học liệu) | 1 |  | Xong
G. UX học sinh | G14 | Vòng đời buổi học đủ (mục tiêu + chiêm nghiệm + nhắc nghỉ) | 2 |  | Đang |  | có mảnh rời, chưa trọn 40'
G. UX học sinh | G15 | Presence 'học cùng nhau' (đang tắt cờ) | 1 |  | Đang
G. UX học sinh | G16 | Landing page công khai | 1 |  | Xong
H. Công cụ Giáo viên | H1 | Teacher dashboard có tab (roster/chủ đề/hoạt động/duyệt) | 2 |  | Xong
H. Công cụ Giáo viên | H2 | teacher-stats function (roster/topics/activity) | 1 |  | Xong
H. Công cụ Giáo viên | H3 | Roster management UI + admin-roster function | 2 |  | Xong
H. Công cụ Giáo viên | H4 | Duyệt nội dung AI sinh (review_queue) đầy đủ | 2 |  | Đang
H. Công cụ Giáo viên | H5 | GV điều chỉnh nội dung Tutor + lý do (teacher_overrides) | 2 |  | Chưa
H. Công cụ Giáo viên | H6 | Heatmap theo node/tier + tra sâu từng HS | 2 |  | Đang
H. Công cụ Giáo viên | H7 | Cửa cắm câu hỏi / soạn đề | 1 |  | Xong
I. Phụ huynh | I1 | Magic-link truy cập phụ huynh | 1 |  | Xong
I. Phụ huynh | I2 | Trang xem tiến độ con | 2 |  | Chưa
I. Phụ huynh | I3 | Báo cáo mẫu định kỳ (email; Zalo v-next) | 2 |  | Chưa
J. Admin & vận hành | J1 | Trang Admin + các vai user_role | 2 |  | Xong
J. Admin & vận hành | J2 | Cờ KHẨN CẤP (bắt nạt/tổn thương) → cảnh báo counselor/admin | 2 |  | Chưa
J. Admin & vận hành | J3 | Audit logs + rate limiting | 1 |  | Xong
J. Admin & vận hành | J4 | DPO / quản lý yêu cầu dữ liệu | 1 |  | Đang
K. PDPL tuân thủ | K1 | Bảng consent + gate xử lý | 1 |  | Xong
K. PDPL tuân thủ | K2 | Rút đồng ý → dừng xử lý ngay (chat-turn) | 1 |  | Xong
K. PDPL tuân thủ | K3 | Luồng đồng thuận kép (trẻ ≥7 + phụ huynh) từ MVP | 2 |  | Chưa
K. PDPL tuân thủ | K4 | Ẩn danh trước khi gửi LLM | 1 |  | Xong
K. PDPL tuân thủ | K5 | Tối thiểu hoá dữ liệu + cân nhắc lưu trữ VN | 1 |  | Đang
K. PDPL tuân thủ | K6 | Checklist PDPL + luật sư rà | 1 |  | Chưa
L. Nhà máy nội dung | L1 | Cầu Studio→Tutor: import câu hỏi theo mã atom | 2 |  | Xong
L. Nhà máy nội dung | L2 | Import thang Socratic (chuyển định dạng) | 1 |  | Xong
L. Nhà máy nội dung | L3 | Importer chung mở môn mới + runbook (Đợt D) | 1 |  | Xong
L. Nhà máy nội dung | L4 | Cửa cắm bộ câu hỏi + gói version | 1 |  | Xong
L. Nhà máy nội dung | L5 | Vòng phản hồi thống kê → tracker Studio | 1 |  | Đang
M. Gamification & báo cáo | M1 | XP nỗ lực (streak/mastery/kiên trì) | 2 |  | Xong
M. Gamification & báo cáo | M2 | Scoreboard lớp/khối | 1 |  | Xong
M. Gamification & báo cáo | M3 | Export báo cáo Excel/PDF | 2 |  | Chưa
M. Gamification & báo cáo | M4 | Heatmap báo cáo GV | 1 |  | Đang
N. Kiến trúc & triển khai | N1 | Next.js static export | 1 |  | Xong
N. Kiến trúc & triển khai | N2 | Edge Functions deploy (LIVE trên production) | 2 |  | Xong
N. Kiến trúc & triển khai | N3 | Deploy web production (Cloudflare Workers) | 2 |  | Chưa
N. Kiến trúc & triển khai | N4 | Dev CORS proxy + tunnel test | 1 |  | Xong
N. Kiến trúc & triển khai | N5 | Monitoring / logging / cảnh báo lỗi | 1 |  | Đang
N. Kiến trúc & triển khai | N6 | Kiểm tải / scale | 1 |  | Chưa
N. Kiến trúc & triển khai | N7 | Runbook production bootstrap | 1 |  | Xong
O. Đo lường A/B | O1 | Thiết kế A/B + nhóm đối chứng | 1 |  | Chưa
O. Đo lường A/B | O2 | Baseline/endline gắn điểm kiểm tra trường | 2 |  | Chưa
O. Đo lường A/B | O3 | Analytics dùng app + KPI dashboard | 2 |  | Chưa
O. Đo lường A/B | O4 | Theo dõi retention hằng tuần | 1 |  | Chưa
P. Nhân bản môn mới | P1 | GDKTPL 10 onboard (enum + version + nạp bundle Studio) | 2 |  | Chưa |  | cửa importer đã sẵn
P. Nhân bản môn mới | P2 | Bật môn mới trên bộ chọn môn | 1 |  | Chưa
TỔNG